## Cronograma PModulares INCE 24-B
Registro: 2023-B | Presentación: 2024-B |  | 2023-B |  |  | 2024-A | [6 empty] | 2024-B
|  |  | Noviembre | Diciembre | Vacaciones | Enero | Febrero | Marzo | Vacaciones | Abril | Mayo | Junio | Julio | Vacaciones | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
|  |  | 01-30 | 01-15 | invierno | 04-31 | 01-29 | 01-22 | primavera | 08-30 | 01-31 | 01-30 | 1-16 | verano | 5-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-17
Convocatoria y difusión de PModulares
Convocatoria de PModulares
Difusión de los lineamientos para los PModulares
Registro y evaluación de PModulares
Registro de las ideas del Pmodular (Google forms)
Registro de las ideas del Pmodular (Video)
Asesores académicos / industriales
Evaluación de ideas de PModulares
Resultados de la pre-evaluación de PModulares
Operación del proceso de PModulares
|  | Reporte de avances reales - Alumnos / Asesor |  |  |  |  | 30% |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 90%
|  | Entrega del video con evidencia de avances en el PModular | [8 empty] | 60%
Fin del ciclo 2023-B
Inicio del ciclo 2024-A
Fin del ciclo 2024-A
Inicio del ciclo 2024-B
Solicitud de participación del PModular en la exposición
Exposición, evaluación y defensa de los PModulares
Entrega del reporte técnico del Pmodular
Entrega del video final del PModular
Análisis de los resultados de los PModulares calificados
Premiación y reconocimiento de PModulares
Entrega de reconocimientos a PModulares premiados
12 meses de trabajo
Los únicos canales de difusión de información sobre los proyectos modulares son:
|  | * La página web de la carrera. | http://www.cucei.udg.mx/carreras/electronica/
|  | * El chat de PModulares del correo institucional @alumnos. | https://chat.google.com/room/AAAARyYp3JY?cls=7 |  |  | Solicita acceso al coordinador (debes estár próximo a desarrollar o desarrollando un PModular). | [10 empty] | Fechas aproximadas
|  | * La página de Instagram de la coordinación. | https://www.instagram.com/ince.cucei.udg/ | [12 empty] | % = Porcentaje de avance en la construcción del proyecto.
|  | * El portal de Facebook de la coordinación. | https://www.facebook.com/cdcelcuceiudg
Actualización: 2024-01-20